## BM - GCP Atividades - DP
Ordem | Etapa | Descrição | Origem | Card ID | Status | Complexidade | Depêndencia | Cronograma original (não usado na ordem) | Recurso Responsável | Observações | Por que nesta posição | Base na planilha ou na documentação | Card URL | Linha na planilha original
1 | 1. HML — base já concluída | [DP] Provisionar ambiente GKE HML | Card da planilha | 424950 | Concluído | [5 empty] | Começo do caminho. Sem este cluster não há onde publicar o DP. | Homologação já tem cluster GKE. É aqui que as APIs sobem para o NAV e o CDC experimentarem antes da produção. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/424950/details | 40
2 | 1. HML — base já concluída | [DP] Migração GCP ¦ Criar banco de dados | Card da planilha | 451661 | Concluído | [5 empty] | Já concluído. A carga dos dados entra mais adiante, senão a API sobe vazia. | O banco de homologação já foi criado. A migração do SQL Server foi abortada, então este banco é o que as APIs vão ler no lugar do Corporate. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/451661/details | 39
3 | 1. HML — base já concluída | [DP] Migração GCP ¦ Redis | Card da planilha | 451684 | Concluído |  | Os pods precisam estar de pé para testar |  | Back End |  | Concluído na base. A prova dele acontece quando as APIs estiverem de pé. | O Redis já foi migrado. No diagrama ele é o busca-cache, entre o Corporate e as APIs. O teste deste cache espera os pods no ar. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/451684/details | 35
4 | 1. HML — base já concluída | Continuação - Criação de Workloads do projeto BUSCA -> datp-searcher-api-commons | Card da planilha | 476416 | Concluído | [5 empty] | Fica na base concluída. A criação restante segue com as outras APIs. | A continuação do workload da API commons já foi concluída. O card 470112, da criação, ainda está em andamento. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/476416/details | 30
5 | 2. HML — antes de subir workload | [DP] Definir conectividade | Card da planilha | 424949 | [6 empty] | Antes de subir as APIs. Se o canal continuar no IP antigo, a HML não é usada. | Os workloads registram que a conectividade por IP está errada. O esperado é um endereço de homologação que o NAV e o CDC consigam chamar. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/424949/details | 43
6 | 2. HML — antes de subir workload | Autenticação dos canais na HML: API key, Azure AD e SSO | IA | [7 empty] | Antes das APIs. O canal não deve ganhar outra identidade para chamar a homologação. | O documento diz que o Azure AD não pode ser desacoplado. As APIs usam API key, o frontend do DP usa AD e o portal usa SSO. O esperado é a HML aceitar esse mesmo acesso.
7 | 2. HML — antes de subir workload | [DP] Adequação de pipelines CI/CD | Card da planilha | 424942 |  | Alta | Infra, JulianoTelli |  | Infra | telli | Em paralelo com a conectividade. Não segura a subida do primeiro workload. | A esteira precisa publicar no GKE de homologação. Nenhum workload cita este card como bloqueio. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/424942/details | 31
8 | 3. HML — APIs e gateway, em paralelo com o Airflow | Criação de Workloads do projeto BUSCA -> datp-searcher-api-brand | Card da planilha | 470110 |  | Baixa | Backend Hj a conectividade está por IP, isso é errado | 20/10/26 | Back End |  | Sobe com as APIs que o canal chama direto, depois da conectividade e da autenticação. | API de brand, uma das consultas do documento. O esperado é ela responder em HML sem depender de Airflow nem de busca. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470110/details | 3
9 | 3. HML — APIs e gateway, em paralelo com o Airflow | Criação de Workloads do projeto BUSCA -> datp-infra-gateway -> (ZUUL) | Card da planilha | 470109 |  | Média | Backend Hj a conectividade está por IP, isso é errado | 27/10/26 | Back End |  | Junto das APIs. É a porta de entrada da homologação. | Gateway Zuul. No diagrama ele fica na entrada, com autorização, limite de taxa e WAF. O esperado é o NAV e o CDC entrarem por aqui. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470109/details | 4
10 | 3. HML — APIs e gateway, em paralelo com o Airflow | dp-api-gtw e dp-cad-proxy do diagrama | IA | [7 empty] | Ao lado do gateway. Sem essa decisão não se sabe se o canal perde uma porta. | O diagrama AS IS nomeia dp-api-gtw e dp-cad-proxy e não há card. O esperado é decidir se o Zuul já cobre os dois ou se cada um precisa de workload em HML.
11 | 3. HML — APIs e gateway, em paralelo com o Airflow | Criação de Workloads do projeto BUSCA -> datp-searcher-api-local | Card da planilha | 470118 |  | Média | Backend Hj a conectividade está por IP, isso é errado | 07/11/26 | Back End |  | Na mesma fila das APIs de consulta direta. | API de local, a consulta de unidade. O esperado é o canal consultar unidade na HML, sem Airflow e sem índice de busca. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470118/details | 5
12 | 3. HML — APIs e gateway, em paralelo com o Airflow | Criação de Workloads do projeto BUSCA -> datp-searcher-api-healthinsurance | Card da planilha | 470115 |  | Alta | Backend Hj a conectividade está por IP, isso é errado | 20/11/26 | Back End |  | Na mesma fila das APIs de consulta direta. | API de convênio. O esperado é o canal consultar convênio na HML. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470115/details | 6
13 | 3. HML — APIs e gateway, em paralelo com o Airflow | Criação de Workloads do projeto BUSCA -> datp-searcher-api-elegibility | Card da planilha | 470113 |  | Alta | Backend Hj a conectividade está por IP, isso é errado | 29/11/26 | Back End |  | Sobe com as APIs que não citam busca. A linha de agendamento, ao lado, cobre o nome da documentação. | Workload de elegibility. O documento chama a outra API de agendamento e o diagrama mostra busca-agendamento-backend. Este card não usa esse nome. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470113/details | 7
14 | 3. HML — APIs e gateway, em paralelo com o Airflow | API de agendamento documentada (busca-agendamento-backend) | IA | [7 empty] | Na fila das APIs, para o nome do documento não ficar sem dono. | O documento lista agendamento entre as seis APIs e o diagrama mostra busca-agendamento-backend. Não há card com esse nome. O esperado é essa consulta existir em HML. Se for o mesmo serviço da elegibility (470113), as duas linhas viram uma.
15 | 3. HML — APIs e gateway, em paralelo com o Airflow | Criação de Workloads do projeto BUSCA -> datp-searcher-api-commons | Card da planilha | 470112 |  | Baixa | Backend Hj a conectividade está por IP, isso é errado |  | Back End | atuando | Na mesma fila, antes do teste de conectividade. | API commons. A continuação 476416 está concluída e este card segue em andamento. O esperado é ela no ar com as outras. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470112/details | 17
16 | 3. HML — APIs e gateway, em paralelo com o Airflow | [DP] Migração de aplicações, APIs | Card da planilha | 424944 |  | Baixa | testar conectividade | 15/12/26 | Back End |  | Logo depois dos workloads desta fila. O teste com o canal espera o dado e a busca. | Teste de conectividade das APIs, não teste funcional. O esperado é confirmar que a aplicação enxerga o destino novo, ainda sem exigir o dado completo. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/424944/details | 8
17 | 3. HML — front e back do DP, em paralelo com o Airflow | [DP] Migração GCP ¦ Migrar Backend -> front do DP (adaptações) | Card da planilha | 469049 |  | Alta | Ajuste de codigo, versao, eventual erro |  | Back End |  | Sobe com as APIs. O teste da tela espera a integração. | Backend do frontend do DP, repositório datp-backoffice-backend. O esperado é o backoffice responder em HML. Não cita Airflow. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/469049/details | 15
18 | 3. HML — front e back do DP, em paralelo com o Airflow | [DP] Migração GCP ¦ Migrar Frontend portal do DP (adaptações) | Card da planilha | 469051 |  | Média | Ajuste de codigo, versao, eventual erro |  | Back End | só é possivel testar o front com tudo integrado. | A adaptação entra aqui. O teste da tela é o card 451689. | Frontend do DP. A documentação cita a URL dp-corporate-frontend; o workload com esse nome está cancelado e ficou para discussão. O esperado é esta adaptação ser a tela aberta em HML, testada só com tudo integrado. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/469051/details | 14
19 | 4. HML — índice e exam, em paralelo com o Airflow | [DP] Migração GCP ¦ Index (cognitive search > vertex - adaptar na aplicação) | Card da planilha | 451682 |  | Alta | Maior Risco, descoberta |  | Felipe Paixão ¦ Back End |  | Antes da API de exam. As outras APIs não esperam este card: a planilha só cita a busca na exam. | O diagrama coloca o busca-search entre o Corporate e as APIs. O documento marca o Cognitive Search como dependência alta, ainda sem decisão de desacoplamento. O card troca o índice para Vertex. O esperado é a busca de exam funcionar como hoje. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/451682/details | 41
20 | 4. HML — índice e exam, em paralelo com o Airflow | Criação de Workloads do projeto BUSCA -> datp-searcher-api-exam | Card da planilha | 470114 |  | Alta | Backend Hj a conectividade está por IP, isso é errado |  | Back End | depende cognitiveSearch | Depois do índice e depois da conectividade. | API de exam. Depende do Cognitive Search e também registra conectividade por IP errada. O esperado é o canal buscar exame na HML pelo índice novo. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470114/details | 18
21 | 5. HML — migrar o Airflow da Azure para a GCP | Spike -> Airflow na versao mais nova do airflow | Card da planilha | 478326 |  | Alta | Victor, subir um docker e testar ambienteLocal | 20/10/26 | Back End | Aqui já vai ser possivel pegar imcompatibilidade de versao | Abre a frente do Airflow, em paralelo com as APIs. A migração e a carga esperam o resultado. | O Airflow já está na Azure. Esta spike, em docker local, acha o que quebra da versão 2.2.5 para a versão do Google. O esperado é a lista de incompatibilidades antes de migrar. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/478326/details | 2
22 | 5. HML — migrar o Airflow da Azure para a GCP | Criar historia adequação airflow, vinculada ao fim da poc do Victor => necessario devido versao de airflow | Card da planilha |  |  | Alta | as adequações levarão tempo, pode ser a maior data. | entre março e abril de 2027 |  |  | Depois da spike. Carga e portal vêm em seguida. | É a ida do Airflow da Azure para a GCP, por causa da versão. Não tem Card ID. Portal, Blob e backoffice dependem desse Airflow já na GCP. Os workloads com prd no nome ficam na produção. |  | 13
23 | 6. HML — dado, depois do Airflow e do backend | Conectividade com as fontes do diagrama | IA | [7 empty] | Depois do Airflow na GCP e antes da carga. Sem as fontes o banco de HML não recebe dado. | O diagrama lê K2/Gliese, base federada, MDM, GSC, hospitais e MV. O card 424949 não cita essas fontes. O esperado é o Airflow na GCP alcançar as mesmas origens que hoje alimentam o Corporate.
24 | 6. HML — dado, depois do Airflow e do backend | Staging SQL no caminho do Airflow em HML | IA | [7 empty] | Junto da migração do Airflow, antes da carga do banco que as APIs leem. | A documentação lista o banco STAGING_PRD, 2 vCores, no caminho até o Corporate. O esperado é saber se o Airflow que vai à GCP ainda grava nesse staging. Se não gravar, a linha sai.
25 | 6. HML — dado, depois do Airflow e do backend | Carga, no banco de HML, dos dados de exame, unidade e convênio que hoje estão no Corporate | IA | [7 empty] | Depois do Airflow na GCP e das fontes. Antes do teste com os canais. | As APIs servem exame, unidade e convênio. O banco de HML existe e a cópia do SQL Server foi abortada. O esperado é esse banco receber os dados do Corporate, para o NAV e o CDC não consultarem vazio.
26 | 6. HML — dado, depois do Airflow e do backend | [DP] Migração GCP ¦ Blob Storage (adaptações na aplicação) | Card da planilha | 451688 |  | Média | Criado, depende de airFlow, backend e frontEnd | 03/02/27 | Back End ¦ Dados |  | Depois do Airflow e do backend e do frontend do DP. A planilha não diz se o download D+1 usa este Blob. | Há 269 GB de Blob. A adaptação depende de Airflow, backend e frontend. O esperado é a aplicação ler o arquivo na GCP. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/451688/details | 10
27 | 6. HML — dado, depois do Airflow e do backend | Cargas de cadastro | IA | [7 empty] | Antes dos workloads de portal que citam essa dependência. | Os cards 470165 e 470100 dependem das cargas de cadastro e não existe card só para elas. O diagrama tem o Portal de Cadastros. O esperado é a carga rodar no Airflow da GCP antes do portal abrir.
28 | 6. HML — dado, depois do Airflow e do backend | Downloads D+1 de cadastro | IA | [7 empty] | No mesmo bloco das cargas de cadastro, antes do portal. | Os mesmos cards dependem do download D+1 de cadastro. Não há card só para isso. O esperado é o arquivo do dia seguinte disponível em HML.
29 | 7. HML — portal, depois da carga que ele cita | Criação de Workloads do projeto BUSCA -> datp-backoffice-backend | Card da planilha | 468966 |  | Alta | Ajuste de codigo, versao, eventual erro |  | Back End | depende do airFlow | Abre o bloco do portal, antes do teste integrado. | Backend do backoffice. A observação diz que depende do Airflow. O esperado é ele no ar depois que o Airflow estiver na GCP. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/468966/details | 22
30 | 7. HML — portal, depois da carga que ele cita | Criação de Workloads do projeto PORTAL-CADASTRO -> portal-cadastro-web | Card da planilha | 470165 |  | Média | Depende do airFlow pronto, cargas cadastro e D+1 (dowloads Cadastro) |  | Back End ¦ Dados ¦ Infra | depende do airFlow | Depois do Airflow, das cargas e do D+1. | Tela portal-cadastro-web. Depende do Airflow pronto, das cargas de cadastro e do D+1. O repositório datp-backoffice-frontend-portal está cancelado e em discussão. O esperado é o portal de cadastro abrir em HML com esses dados. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470165/details | 19
31 | 7. HML — portal, depois da carga que ele cita | Criação de Workloads do projeto BUSCA -> datp-backoffice-frontend | Card da planilha | 470100 |  | Média | Depende do airFlow pronto, cargas cadastro e D+1 (dowloads Cadastro) |  | Back End ¦ Dados ¦ Infra | depende do airFlow | Junto do portal-cadastro-web. | Frontend do backoffice, com a mesma dependência do portal-cadastro-web. O esperado é a mesma condição: Airflow, cargas e D+1 prontos. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470100/details | 21
32 | 7. HML — portal, depois da carga que ele cita | [DP] Migração GCP ¦ Migrar Backend -> portal de cadastro (adaptações) | Card da planilha | 451681 |  | Alta | Ajuste de codigo, versao, eventual erro | 10/02/27 | Back End |  | Com os workloads do portal. A data de fevereiro da planilha não define a ordem. | Adaptação do backend do portal de cadastro. O esperado é o código ajustado para a HML, no mesmo bloco do portal. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/451681/details | 12
33 | 7. HML — portal, depois da carga que ele cita | [DP] Migração GCP ¦ Migrar Frontend Protal de cadastro (adaptações) | Card da planilha | 451677 |  | Alta | Ajuste de codigo, versao, eventual erro | 07/02/27 | Back End | só é possivel testar o front com tudo integrado. | A adaptação fica neste bloco. O teste da tela fecha a HML. | Adaptação do frontend do portal de cadastro. Só testa com tudo integrado. O esperado é a tela pronta para o teste do card 451689. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/451677/details | 11
34 | 8. HML — teste funcional, e em seguida carga | [DP] Migração GCP ¦ Testes Integrados, Homologação & Plano de Rollback | Card da planilha | 451689 | Sem Definição de Escopo |  | ?? |  |  |  | Fecha a homologação, depois das APIs, da busca, do dado e do portal. | Único card de teste da equipe, sem escopo. O documento não define SLA. O esperado é o NAV, o CDC e o portal usarem exame, unidade e convênio na HML, com o mesmo contrato de hoje, e haver plano de rollback. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/451689/details | 36
35 | 8. HML — teste funcional, e em seguida carga | Teste de carga em HML | IA | [7 empty] | Logo depois do teste funcional. Produção só começa depois. | Não há card, volume nem meta. O documento cita performance sem plano. O esperado é exercitar a HML depois do teste funcional e antes de planejar produção.
36 | 9. HML — Databricks na GCP, antes da produção | Workspaces Databricks de HML e de PRD na GCP | IA | [7 empty] | Depois do teste dos canais e antes da produção. O diagrama até as APIs não passa pelo Databricks, então o NAV e o CDC não esperam esta linha. | A decisão oficial é levar o Databricks para a GCP, não o desenho de BigQuery. A documentação lista o workspace de PRD adb-7665073515379548 e o de HML adb-887971986833958, sem jobs. O esperado é os dois workspaces rodarem na GCP. O card 478328 ficou na aba de discussão.
37 | 10. Produção — planejar depois do teste de HML | GKE de produção | IA | [7 empty] | Primeira linha de produção. | A documentação cita o cluster aks-prd-cadastro01. O único GKE com card é o de HML, já concluído. O esperado é o cluster de produção existir só depois da HML testada.
38 | 10. Produção — planejar depois do teste de HML | Criação de Workloads do projeto DATAPROVIDER-DATA -> dp-data-stack-airflow-prd-worker-statefulset | Card da planilha | 470150 |  | Média | infra managedAirFlow - infra => sem data depende de infra | 09/10/26 | Infra | infra | No bloco de produção, na ordem original da planilha. | Worker do Airflow de produção. O esperado é esta peça no ar depois da HML. A data 09/10/26 da planilha não antecipa a linha. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470150/details | 23
39 | 10. Produção — planejar depois do teste de HML | Criação de Workloads do projeto DATAPROVIDER-DATA -> dp-data-stack-airflow-prd | Card da planilha | 470149 |  | Média | infra managedAirFlow - infra => sem data depende de infra | 09/10/26 | Infra | infra | No bloco de produção, na ordem original da planilha. | Workload principal do Airflow de produção. O esperado é ele no ar depois da HML. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470149/details | 24
40 | 10. Produção — planejar depois do teste de HML | Criação de Workloads do projeto DATAPROVIDER-DATA -> dp-data-stack-airflow-prd-sync-users | Card da planilha | 470148 |  | Média | infra managedAirFlow - infra => sem data depende de infra | 09/10/26 | Infra | infra | No bloco de produção, na ordem original da planilha. | Sincronização de usuários do Airflow de produção. O esperado é ela no ar depois da HML. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470148/details | 25
41 | 10. Produção — planejar depois do teste de HML | Criação de Workloads do projeto DATAPROVIDER-DATA -> dp-data-stack-airflow-prd-scheduler | Card da planilha | 470146 |  | Média | infra managedAirFlow - infra => sem data depende de infra | 09/10/26 | Infra | infra | No bloco de produção, na ordem original da planilha. | Scheduler do Airflow de produção. O esperado é ele no ar depois da HML. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470146/details | 26
42 | 10. Produção — planejar depois do teste de HML | Criação de Workloads do projeto DATAPROVIDER-DATA -> dp-data-stack-airflow-prd-flower | Card da planilha | 470145 |  | Média | infra managedAirFlow - infra => sem data depende de infra | 09/10/26 | Infra | infra | No bloco de produção, na ordem original da planilha. | Flower do Airflow de produção. O esperado é ele no ar depois da HML. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470145/details | 27
43 | 10. Produção — planejar depois do teste de HML | Criação de Workloads do projeto DATAPROVIDER-DATA -> dp-data-stack-airflow-prd-db-migrations | Card da planilha | 468978 |  | Média | infra managedAirFlow - infra | 09/10/26 | Infra | infra | No bloco de produção, na ordem original da planilha. | Migração do banco do Airflow de produção. O esperado é ela rodar depois da HML. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/468978/details | 28
44 | 10. Produção — planejar depois do teste de HML | [DP] Migração GCP ¦ Event Hub para Pub/Sub | Card da planilha | 451683 |  | Média | Ultima demanda, por ultimo -> falar depois |  | BD | pode ficar por ultimo | No fim da produção, antes do cutover. | A documentação lista o Event Hub data-provider-prd. A planilha manda deixar por último e nenhuma API cita esse evento. O esperado é a troca para Pub/Sub na produção, não na prova dos canais. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/451683/details | 29
45 | 10. Produção — planejar depois do teste de HML | [DP] Migração GCP ¦ Cutover & Go-Live | Card da planilha | 451691 | Sem Definição de Escopo |  | ?? |  |  |  | Última linha de produção. | Go-live sem escopo. O documento não define se a entrada é única ou gradual, nem DNS nem janela. O esperado é o plano de produção, só depois da HML aceita pelos canais. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/451691/details | 34
46 | Encerrada pela equipe | Criação de Workloads do projeto BUSCA -> dp-backend-api | Card da planilha | 470119 | Cancelado |  |  |  |  | depende cognitiveSearch | Fora do caminho aberto. O cancelamento não tira a API de exam, que continua atrás do índice. | Cancelado pela equipe, com observação de Cognitive Search. Os backends 469049 e 468966 seguem no caminho. O documento não descreve este card além disso. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470119/details | 16
47 | Encerrada pela equipe | [DP] Migração GCP ¦ Converter ETL's (DataBricks) | Card da planilha | 451674 | Cancelado | [5 empty] | Encerrado. Não volta para o caminho. | Cancelado. A decisão oficial é levar o Databricks, não converter os ETLs para outra ferramenta. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/451674/details | 38
48 | Encerrada pela equipe | [DP] PostgreSQL - Levantamento de recursos para reescrita de código | Card da planilha | 424941 | Cancelado | [5 empty] | Encerrado. | Cancelado. Não há reescrita para PostgreSQL neste plano. O banco de HML já foi criado. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/424941/details | 42
49 | Encerrada pela equipe | [DP] Migração GCP ¦ Migrar banco de dados SQL Server -- ABORTADO | Card da planilha | 451676 | Concluído | [5 empty] | Encerrado. A carga de HML cobre o que as APIs precisam ler. | Abortado e concluído. O SQL Server não é copiado. A documentação diz que a réplica 3 não migra e está desligada. O dado segue pela carga no banco já criado. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/451676/details | 37

## Discutir com a equipe
Ordem | Descrição | Card ID | Status | Complexidade | Depêndencia | Cronograma original | Recurso Responsável | Observações | Por que não entra neste caminho | Card URL | Linha na planilha original
1 | BigQuery => substituir dataBricks | 478328 |  | Alta | Galerinha de dados DP | 29/01/27 | Dados | Levar toda a orquestração do dataBricks para o BigQuery | A equipe pediu levar a orquestração do Databricks para o BigQuery. O diagrama AS IS não passa pelo Databricks até as APIs. A ida para a GCP não exige essa troca: a decisão deste plano é levar os workspaces, e o card de converter os ETLs já está cancelado. O desenho com bronze, silver e gold está no documento sem a estratégia preenchida. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/478328/details | 9
2 | [DATP] DasaLogs -> api local - unidades | 476063 | Stand By | [5 empty] | A equipe deixou em stand-by. O documento de arquitetura não cita DasaLogs no caminho de exame, unidade e convênio, nem nas APIs, no Airflow ou na busca. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/476063/details | 33
3 | Criação de Workloads do projeto BUSCA -> dp-corporate-frontend | 470121 | Cancelado | [5 empty] | A equipe cancelou o workload dp-corporate-frontend. A documentação ainda aponta essa URL como frontend do DP. O card 469051 segue no caminho com outro nome. Os dois não foram tratados como o mesmo frontend. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/470121/details | 32
4 | Criação de Workloads do projeto PORTAL-CADASTRO -> datp-backoffice-frontend-portal | 468985 | Cancelado |  |  |  |  | depende do airFlow | A equipe cancelou o workload do repositório datp-backoffice-frontend-portal. A documentação cita esse repositório como frontend do portal de cadastro. Os cards 470165 e 451677 seguem no caminho com outros nomes. | https://dasa.businessmap.io/ctrl_board/96/cards/468985/details | 20

## Regra de ordem
Como a aba foi ordenada
A ordem segue dependência e arquitetura. A coluna Cronograma original guarda a data da planilha e não foi usada para ordenar. Várias datas se contradizem: portal e Blob em fevereiro de 2027, adequação do Airflow em março–abril de 2027, Airflow com nome prd em 09/10/26.
O teste funcional (card 451689) e o teste de carga fecham o que a HML precisa para testar. A linha de Databricks na GCP fica depois desse teste e antes da produção, e não bloqueia o teste. O único cluster concluído é o GKE de HML.
A passagem do Data Factory para o Airflow não entra nesta aba. Está concluída e é pré-requisito de outro projeto. O Airflow de partida está na Azure. Nesta lista a frente é migrar esse Airflow para a GCP: primeiro a spike, por causa da versão 2.2.5, depois a adequação. Carga, Blob e portal esperam essa migração. As APIs que não citam Airflow nem Cognitive Search não esperam.
Exam fica depois do índice. As outras APIs não foram colocadas atrás do índice: só a exam e o dp-backend-api cancelado citam Cognitive Search. O diagrama desenha busca-search na frente do conjunto de APIs, e essa diferença está na aba Dúvidas.
Lacuna só entra quando a documentação nomeia o componente ou quando um card cita a dependência e não existe card para ela. Lacuna não tem Card ID, responsável, complexidade nem prazo.
A coluna Origem fica 'IA' quando a linha não tinha card. A base explica o que se espera e a coluna ao lado das observações diz por que a linha está naquele ponto. Essas linhas não têm responsável, prazo nem Card ID. Origem 'Card da planilha' é atividade da equipe.
O card de BigQuery no lugar do Databricks, o DasaLogs, o frontend dp-corporate-frontend e o repositório datp-backoffice-frontend-portal foram para a aba Discutir com a equipe. São itens da planilha que não se sustentam neste caminho.
Cards cancelados ou abortados que não entram nessa discussão ficam no fim, na etapa Encerrada pela equipe. O status deles sai da coluna Complexidade.

## Dúvidas
# | Dúvida | Como a resposta mexe na ordem
1 | O banco criado no card 451661 já tem, em HML, exame, unidade e convênio? | Se já tiver, a lacuna de carga sai da frente do teste funcional. Se não tiver, ela continua depois da migração do Airflow da Azure para a GCP. A migração do SQL Server está abortada.
2 | Quais APIs leem o Cognitive Search além da exam? | O diagrama coloca busca-search na frente das APIs. A planilha só trava a exam e o dp-backend-api cancelado. Se brand, local, health insurance, elegibility ou commons leem o índice, elas saem da etapa 3 e vão para depois do card 451682.
3 | O que o Databricks de HML entrega para a API ou para o portal? | A linha dos workspaces foi inclusa por gap e ficou depois do teste funcional, porque o diagrama até as APIs não passa pelo Databricks. Se a API ou o portal consomem a saída, ela sobe para antes do card 451689.
4 | datp-searcher-api-elegibility é a API de agendamento do documento? | O documento lista agendamento entre as seis APIs. O diagrama nomeia busca-agendamento-backend. A planilha tem elegibility e não tem card chamado agendamento. Se forem duas APIs, falta o workload de agendamento.
5 | O card cancelado dp-corporate-frontend (470121) é o mesmo frontend do card 469051? | A documentação cita a URL dp-corporate-frontend e o repositório datp-backoffice-frontend. Um card está cancelado e o outro está na fila de HML. Sem essa resposta os dois não foram unidos.
6 | O download D+1 de cadastro lê o Blob? | O Blob depende de Airflow, backend e frontend. O portal depende de Airflow, cargas de cadastro e D+1. A planilha não liga um ao outro. Se o D+1 ler o Blob, o card 451688 fica antes das cargas.
7 | A conectividade do card 424949 inclui as fontes do diagrama? | K2/Gliese, base federada, MDM, GSC, hospitais e MV estão no desenho. A seção de rede do documento está vazia. O texto dos workloads fala só do IP da aplicação. Se as fontes forem outro trabalho, falta uma atividade antes da carga.
8 | No teste de HML a autenticação continua como está? | O documento marca Azure AD como dependência interna que não pode ser desacoplada. Frontend do DP usa AD, portal usa SSO, APIs usam API key. O template GCP escreve Azure AD para Google IAM e não foi preenchido. Nenhuma atividade de identidade foi criada.
9 | O que entra no teste de carga? | Não há card, volume, API nem meta. O template do documento cita Performance sem conteúdo. A linha está depois do teste funcional e antes da produção, sem cenário.
10 | dp-api-gtw e dp-cad-proxy entram nesta migração? | Estão no diagrama AS IS e não têm card. Ficaram fora do caminho. O Zuul tem card próprio.
11 | O staging SQL ainda faz parte do caminho em HML? | STAGING_PRD está na documentação e não há card. Ficou fora do caminho.
12 | Event Hub entra no teste funcional de algum canal? | O card manda deixar por último e nenhuma API o cita. Ele está no fim da produção. Se NAV ou CDC dependem do evento para o teste de HML, ele sobe para antes do card 451689.